## 협의사항
TX TMS 개발 협의 사항
H열에 회신해 주시면 와이어링크는 I열에 결정을 기록하고, 양측 확인 후 J~K열에 진행 상태와 합의일·근거를 남기겠습니다.
현재 단계: 기본 방향(와이어링크 방향 제시)·세부 미정(세부 조건 협의 필요)·추가 협의 / 결정 필요 시점: 견적 전·설계 전·개발 전·검수 전·미정
협의 번호 | 협의 주제 | 관련 기능·자료 | 현재 단계 | 결정 필요 시점 | 와이어링크 현재 기준 | 남은 결정·회신 요청 | 개발사 회신 | 와이어링크 결정 | 협의 진행 상태 | 합의일·근거 | 관련 기능 ID
협의 01 | 로그인 화면 / 실제 로그인/SSO 채택 여부와 방식 | 인증 방식 협의 (A-1) | 기본 방향 | 미정 | 이메일과 비밀번호로 자체 로그인합니다. 통합 로그인(SSO)은 후속 범위입니다. | 실제 인증·계정 저장을 1차 범위에 포함한 구현안과 공수를 회신해 주시기 바랍니다. |  |  | 미회신 |  | A-1.1, A-1.5
협의 02 | 사용자 초대 / 초대·수락 흐름, 비밀번호 규칙, 세션 정책 | 초대, 수락, 비밀번호, 세션 운영 협의 | 세부 미정 | 설계 전 | 고객사 관리자가 이메일로 초대하면 사용자가 링크를 수락하고 비밀번호를 설정합니다. 비밀번호는 최소 8자이며 영문·숫자·특수문자 중 2종 이상을 포함합니다. 30분 동안 사용하지 않으면 로그인 상태(세션)가 만료되며, 로그인 유지 옵션을 제공합니다. | 초대 링크의 유효기간·재발급, 비밀번호 재설정, 로그인 유지의 최대 기간과 30분 미사용 만료의 우선순위, 권한 변경 시 세션 재검증 방식을 제안해 주시기 바랍니다. 제안 내용을 검토한 뒤 협의하여 확정하고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | A-1.3, A-1.4, E-3.1
협의 03 | 요청 작성 - 본문 카운터 / 유형별 본문·버튼 길이 한도 | 글자 수 한도 협의 | 세부 미정 | 견적 전 | 유형별 채널 규격을 적용합니다. 1차 제시값은 알림톡 본문 1,000자·버튼 5개·버튼명 14자, SMS 90B·LMS 2,000B입니다. RCS 세부 한도는 아직 정하지 않았습니다. | 적용 채널·사업자·규격 버전, RCS 유형별 한도, 문자 인코딩, 변수 치환 전후의 길이 산정 기준과 한도 초과 시 입력·제출 제한을 표로 제안해 주시기 바랍니다. 현재 제시 수치는 외부 규격 검증값이 아닙니다. |  |  | 미회신 |  | B-2.1, B-2.2, B-2.3, B-2.4
협의 04 | 자유입력형 - 첨부파일 / 파일 수·확장자·용량·보안검사·다운로드 실패 처리 | 파일 수, 확장자, 용량 협의 | 세부 미정 | 견적 전 | 첨부파일의 1차 제시값은 요청당 10개, 파일당 50MB입니다. 허용 형식은 PDF·DOCX·HWP·XLSX·PPTX·TXT·PNG·JPG입니다. 서버에서 실제 파일 형식(MIME)을 검증하고 바이러스 검사를 적용합니다. | 첨부 총용량, 백신 제품·비용, 검사 대기·실패·탐지 시 처리, 다운로드 실패·재시도와 접근 권한 재검증 방식을 제안해 주시기 바랍니다. 내보내기 파일의 열 규격은 협의 06에서 함께 논의하고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | B-3.2, B-3.3, B-3.4, F-4.2
협의 05 | XLSX 대량 등록 / XLSX 대량 등록 최대 행 수 | 최대 행 수 협의 | 세부 미정 | 견적 전 | 등록 행 수의 제한은 아직 정하지 않았습니다. 처리 성능과 비용을 근거로 적정한 제한 값을 제안해 주시기 바랍니다. | 제안하는 최대 행 수와 근거, 예상·최대 파일 규모와 동시 작업 수, 응답 목표, 비동기·분할 처리, 진행률·취소·실패 복구 방식, 시험 조건과 공수를 제시해 주시기 바랍니다. |  |  | 미회신 |  | B-4.1, B-4.2, B-4.3, B-4.4
협의 06 | 완료 원본 내보내기 / XLSX 내보내기 열 규격 확정 | XLSX 반출 항목 규격 협의 (F-4) | 세부 미정 | 개발 전 | 기획서 7.1절의 10개 항목(콘텐츠 식별자·유형·제목·본문·버튼명·연결값·변수·완료 버전·요청 완료 상태·완료일)을 내보내기 기준으로 합니다. 항목은 샘플 확인 과정에서 바뀔 수 있습니다. | 10개 항목의 열 이름·순서·자료형, 복수 버튼과 변수·날짜 표시 방식, 샘플 XLSX와 완료 파일의 버전 명세를 제안해 주시기 바랍니다. 실제 파일 생성·다운로드는 견적에 포함해 주시기 바라며, 실패 처리는 협의 04와 함께 논의하고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | F-4.1, F-4.2
협의 07 | 대시보드 / 업무 현황 / 역할별 대시보드 지표 정의 | 역할별 지표 확정 전 (A-6) | 기본 방향 | 설계 전 | 요청자: 내 요청 상태별·납기 임박. 검수자: 내 검수 대기·진행·확인 요청. 대표 검수자: 배정 대기·지연·검수자별 업무량. 승인자: 승인 대기. 고객사 관리자: 프로젝트별 진행·실적입니다. | 역할별 지표의 집계 대상 상태와 지표 클릭 후 목록 조건을 제안해 주시기 바랍니다. 솔루션 운영 담당자용 대시보드의 필요 여부에 대한 의견도 부탁드립니다. 변수 관련 조건은 협의 14에서 다룹니다. |  |  | 미회신 |  | A-6.1, A-6.2, C-10.1, C-11.1
협의 08 | 배정 관리 / 업무량 / 글자 수 산정 방식, 납기 임박 기준 | 글자 수 산정, 납기 임박 기준 협의 | 기본 방향 | 설계 전 | 글자 수는 변수 치환 전 원문을 공백 포함해 계산합니다. 납기 임박의 1차 기준은 확정 납기 D-3 이내입니다. | 납기 임박 D-3이 고정값인지 고객사별 기본값인지, 달력일·영업일과 KST 날짜 경계, 지연 건 분리 기준을 협의드리고자 합니다. 글자 수에 제목·버튼·줄바꿈을 포함하는지도 함께 논의하고자 합니다. 고객사 설정 권한은 협의 12에서 논의하고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | A-6.2, C-9.1, C-10.1, C-11.1, E-4.1
협의 09 | 실적 보고 / 완료율 분모, 기간 경계, 시간대 | 완료율 분모, 기간 경계, 시간대 협의 | 기본 방향 | 설계 전 | 완료율 분모는 조회 기간에 접수된 요청 수입니다. 기간 경계는 접수일 기준, KST 00:00입니다. 기간 내 완료량은 별도 지표입니다. | 완료율 분자와 관측 시점, 취소·회수·재접수 처리, 기간 종료일 포함 여부와 분모가 0일 때의 표시를 제안해 주시기 바랍니다. 고유 요청이 중복 집계되지 않도록 합니다. |  |  | 미회신 |  | C-11.1
협의 10 | 알림 / 알림 채널, 재통지 간격·중단 조건 | 재통지 간격, 채널 협의 | 세부 미정 | 설계 전 | 납기 임박 재통지는 1·2회차에 제품 내 알림, 3회차에 제품 내 알림과 이메일을 함께 보냅니다. 일반 미처리 재통지에 같은 채널 규칙을 적용할지는 이 항목에서 함께 논의하고자 합니다. 채널과 간격은 고객사(납품처)에 따라 달라질 수 있습니다. | 재통지 간격, 최초 알림의 횟수 포함 여부, 미처리와 납기 임박이 겹칠 때의 횟수, 중단·재시작 조건과 이메일 수신 설정의 우선순위를 제안해 주시기 바랍니다. 일반 미처리에도 1·2·3회차 채널 규칙을 적용할지는 함께 협의하고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | A-7.1, A-7.2, A-7.3, A-7.4, E-4.1
협의 11 | 공지 관리 / 공지 게시 시점·적용 시점 처리 | 게시 시점과 적용 시점 처리 협의 | 기본 방향 | 견적 전 | 고객사·프로젝트 공지의 즉시 게시를 1차 범위로 요청합니다. 예약 게시의 1차 포함 여부는 미정입니다. 배포 묶음에 연결되는 기준 변경 공지는 후속 범위이며 해당 묶음의 적용 시점을 따릅니다. | 1차 공지의 예약 게시 포함 여부와 예약 변경·철회 방식을 확인하고 공수를 제시해 주시기 바랍니다. 배포 묶음과 연결되는 기준 변경 공지는 후속 범위입니다. |  |  | 미회신 |  | E-7.2, E-10.1, E-10.2
협의 12 | 고객사 설정 - 운영 설정 / 고객사 설정 항목 범위 | 항목 범위 협의 (E-4) | 기본 방향 | 미정 | 고객사명, 도메인(읽기 전용), 승인 단계 사용 여부(읽기 전용), 알림 채널, 납기 임박 기준을 고객사 설정 항목으로 둡니다. | 고객사 설정 항목별 읽기·수정 권한과 기본값을 제안해 주시기 바랍니다. 납기 임박 기준의 고정·설정 방식은 협의 08에서, 알림 채널 세부 규칙은 협의 10에서 함께 협의하고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | E-4.1
협의 13 | 내 설정 - 프로필 / 프로필 변경 가능 항목 | 변경 가능 항목 협의 | 기본 방향 | 미정 | 본인은 이름·소속만 변경합니다. 이메일·역할·권한은 고객사 관리자가 변경합니다. | 역할별 화면과 서버 권한 검증에 같은 프로필 변경 기준을 적용합니다. 이메일 변경 시 인증과 변경 이력 처리 방식은 계정 설계 단계에서 함께 논의하고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | A-9.1, E-3.2
협의 14 | 변수 관리 / 변수 명명 규칙·중복 처리·값 검증 | 변수 명명 규칙, 중복 처리, 값 검증 협의 | 기본 방향 | 설계 전 | 변수 키는 프로젝트 안에서 유일하며 공백을 허용하지 않습니다. 같은 키 등록은 막고 기존 변수 재사용을 안내합니다. 값은 텍스트·숫자·날짜·링크 타입으로 검증합니다. | 변수 키의 허용 문자와 대소문자 중복 판단, 숫자·날짜·링크 형식, 사용 중인 변수 변경이 기존 문안에 미치는 영향을 제안해 주시기 바랍니다. 지표 관련 조건은 협의 07에서 다룹니다. |  |  | 미회신 |  | B-5.1, B-5.2, E-2.1
협의 15 | 교정 데이터셋 / 텍스트 교정 / 텍스트 교정 엔진 기획 전달·확정 | 교정 엔진 기획 전달 예정 (B-6, E-7) | 세부 미정 | 견적 전 | 규칙 기반 검출어·치환 데이터셋으로 텍스트 교정을 실행합니다. 교정 실행은 1차 필수 기능이지만 사용자의 제출·검수 완료 조건은 아닙니다. 콘텐츠 유형·고객사별 유효 세트와 시드를 사용하며, 세트의 배정·연결·확인은 1차, 배포·복원은 후속입니다. | 와이어링크는 견적 확정 전 교정 엔진의 규칙·예외·우선순위·버전, 매칭과 충돌 처리, 유형별 시드와 기대결과를 별도 명세로 제공합니다. 결과 표시 위치와 내용·데이터셋 버전 연결, 오류·미배정 안내, 일괄 검사 성능과 연동 방안을 제시해 주시기 바랍니다. 자동 조합·충돌 자동 해결은 1차 범위에서 제외합니다. |  |  | 미회신 |  | B-6.1, B-6.2, C-4.1, E-7.1, E-7.2, E-8.1, E-8.2
협의 16 | 완료 결과 / 콘텐츠 보관 / 콘텐츠 보관 추가 기능·조회 원칙 | F-2 추가 기능, 조회 원칙과 협의 필요 | 기본 방향 | 미정 | 1차는 최종 완료본 검색·조회와 원본에 연결된 후속 요청 작성입니다. 공개/비공개 등 추가 기능은 후속이며 현재 조회는 프로젝트 권한 범위를 따릅니다. | F-2.1은 1차 견적에 포함하고 F-2.2만 후속으로 분리해 주시기 바랍니다. 후속 공개 범위는 프로젝트 권한에 따른 조회 원칙과 함께 다시 설계하고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | F-2.1, F-2.2
협의 17 | 통합 업무 이력 / 로그 보존 기간 | 로그 보존 기간 협의 | 세부 미정 | 견적 전 | 업무 로그·업무 이력은 삭제하지 않고 보존합니다. 접근·내보내기 로그는 3년까지 보존을 허용한다는 조건부 답변이며, 정확한 기간은 확정 전입니다. | 업무 로그·업무 이력은 삭제하지 않고 보존한다는 기준으로 저장량과 운영 비용을 제시해 주시기 바랍니다. 접근·내보내기 로그는 정확한 보존 기간·기산일·삭제 또는 익명화 방식·백업 반영에 대해 협의드리고자 합니다. ‘3년까지 허용’은 정확히 3년으로 확정했다는 뜻이 아닙니다. |  |  | 미회신 |  | F-1.1, F-1.2
협의 18 | 검수자 배정 창 / 확정 납기·긴급도 변경 권한 | 확정 납기·긴급도 변경 권한, 관리자 역할 구분 협의 | 세부 미정 | 설계 전 | 관리자를 고객사 관리자와 솔루션 제공사의 운영 담당자로 나눕니다. 확정 납기·긴급도는 1차에 고객사 관리자·대표 검수자·승인자가 변경할 수 있고 승인 대기 중에는 승인자만 변경할 수 있으며, 고객사(납품처)에 따라 달라질 수 있습니다. 대표 검수자는 검수자 배정·주담당 지정·업무량도 관리합니다. 고객사 관리자는 소속 고객사의 모든 프로젝트에 접근하고, 솔루션 운영 담당자는 대상 프로젝트 권한과 접근 기간을 별도로 부여받습니다. | 역할별 납기·긴급도 변경 권한과 변경 이력 기록 방식, 고객사별로 권한을 조정하는 방식과 공수 영향을 제안해 주시기 바랍니다. 작성 중 요청 조회와 이력 예외도 함께 협의드리고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | A-2.1, A-2.2, A-4.2, C-9.1, E-3.2, F-3.1
협의 19 | 승인 대기 목록 / 승인 단계 전환 / 승인자 부재 시 대체 처리·지연 알림 | 승인자 부재 시 운영 절차 협의 | 기본 방향 | 설계 전 | 활성 승인자가 없으면 승인 대기 전환을 차단합니다. 고객사 관리자에게 승인자 지정을 요청하고 요청자·대표 검수자에게 지연을 알립니다. 임시 승인 위임은 두지 않습니다. | 활성 승인자가 있어도 해당 요청의 요청자나 배정 검수자여서 승인할 수 없는 경우, 승인 대기 전환 차단과 승인자 지정 요청·지연 알림을 동일하게 적용할지 의견을 부탁드립니다. 승인 대기 알림은 해당 요청의 적격 승인자에게만 보냅니다. |  |  | 미회신 |  | D-2.1, D-2.2
협의 20 | 편집·저장 운영 | A-5 프로덕트 내부 멀티탭 B-1 요청 작성·편집 C-1 검수(문안 편집) | 추가 협의 | 설계 전 | 제품 내부 탭의 상태 유지, 자동·수동 저장, 문안별 편집 잠금과 저장 버전 비교를 적용합니다. 운영 수치와 예외 처리 방식은 미정입니다. | 동시에 열 수 있는 탭 수와 상태 보존 범위, 자동 저장 주기와 재시도, 편집 잠금의 만료·강제 해제, 네트워크 단절과 버전 충돌 시 사용자 안내·처리 방식(UX)을 협의드리고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | A-5.1, B-1.2, C-1.2, C-1.3
협의 21 | 운영 규모와 복구 | G-5 성능·보존·복구 (기존 개발범위 협의표 v0.2) | 추가 협의 | 견적 전 | 운영 규모·응답 목표·백업 및 복구 목표의 수치는 미정입니다. 견적에 적용하신 가정을 명시해 주시기 바랍니다. | 예상 고객사 수·사용자 수·동시 접속 수·데이터 증가량, 주요 기능의 응답 목표·지원 브라우저, 백업·복구 목표와 장애 복구 검수 기준을 협의드리고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | 해당 없음(기능 행 없음)
협의 22 | 운영 관리 화면 범위 | E-11 고객사(테넌트) 관리 E-12 초기 설정·시드 운영 (기존 협의표 이후 추가) | 추가 협의 | 견적 전 | 고객사 생성·조회·비활성화와 초기 설정·시드 운영을 1차 범위로 요청합니다. 고객사 콘텐츠에 접근할 때는 프로젝트 권한·접근 기간·이력 기록 원칙을 적용합니다(기획서 2.4절). | 고객사 생성·비활성화, 초기 설정, 샘플 초기화 범위와 접근 권한을 협의드리고자 합니다. 초기화 시 실제 운영 데이터와의 분리 방식도 함께 협의드리고자 합니다. 고객사 물리 삭제는 이번 범위에 포함하지 않습니다. |  |  | 미회신 |  | E-11.1, E-11.2, E-12.1, E-12.2
협의 23 | 세부 정책 채택 여부 | A-1.3 초대 가입·수락 B-2.4 길이 한도(채널 규격) E-11.1 고객사 생성·목록·확인 | 추가 협의 | 검수 전 | 와이어링크가 검토 중인 세부 정책이며 채택하면 해당 기능 범위에 포함합니다. | 회사 도메인 외 이메일 초대 차단, SMS에서 LMS로 전환할 때의 안내, 중복 도메인의 고객사 생성 차단을 정식 요구사항에 포함할지 의견을 주시면 함께 협의드리고자 합니다. |  |  | 미회신 |  | A-1.3, B-2.4, E-11.1
협의 24 | 견적·일정·인수 | A~F 기능 전체 G-5 성능·보존·복구 | 추가 협의 | 견적 전 | 1차 90개와 후속 9개는 별도로 산정해 주시기 바랍니다. 미확정 항목은 제안하시는 방안을 기준으로 가견적을 산정하고 가정을 명시해 주시기 바랍니다. 협의 결과를 반영한 확정 견적은 별도로 요청드리겠습니다. 10월 말 시연은 목표이며 확정된 일정은 아닙니다. 10월 일정에 맞추기 위한 개발 범위 조정은 협의로 변경할 수 있습니다. 현재 1차 요청 분류를 기준으로 산정하되, 양측의 합의 여부는 별도로 기록합니다. 별도의 화면설계서와 UI·UX 디자인 시안은 제공하지 않습니다. 기존 프로토타입을 참고 자료로 삼아 기본 화면과 기능 동작의 프런트엔드 개발 범위와 공수를 산정해 주시기 바랍니다. 실제 구현 화면이 나온 뒤 사용성과 화면 완성도를 검토하여 수정 사항을 전달할 예정입니다. UI 디자인·퍼블리싱 및 구현 후 보완에 별도 공수가 필요한 경우 반영 범위와 공수를 구분해 회신해 주시기 바랍니다. | 다음 항목을 포함하여 견적을 제시해 주시기 바랍니다. ① 견적 산정 전제와 제외 항목 ② 개발 일정, 투입 인력 및 단가 ③ 소스코드, DB 구조, API, 배포·운영 문서의 제공 범위 ④ 유지보수 범위와 조건 |  |  | 미회신 |  | 전체 기능 산정 (기능 행: A-1.2, A-9.2)

## 기능 정의
TX TMS 기능 정의와 개발 범위
K~N열에 구현 의견·공수·제안 단계·산정 전제를 작성해 주시기 바랍니다. 미확정 항목의 공수는 제안하시는 방안 기준 가견적으로 작성해 주셔도 됩니다. 함께 산정한 공수는 대표 기능 ID에 한 번 기재해 주시기 바랍니다.
세부 기능 ID | 기존 협의표 기능 | 기능명 | 요청 범위 | 사용 역할 | 화면 위치 | 구현 동작 | 구현 조건·미확정 사항 | 관련 협의 번호 | 기획서 위치 | 구현 가능 여부·이견 | 예상 공수(MD) | 개발사 제안 단계 | 산정 전제와 비용·일정 영향
A-1.1 | A-1 로그인·인증 | 자체 로그인 | Phase 1 | 전체 | 로그인 | 이메일·비밀번호 로그인; 로그인 실패 횟수·오류 안내 | 실제 계정 인증의 1차 구현 | 협의 01 | 12.3절
A-1.2 | A-1 로그인·인증 | 사용자 역할별 체험 | Phase 1 | 데모 | 로그인 | 역할별 체험 계정 접속(시연용) | 시연용 계정, 실제 운영 실적과 구분; 기존 협의표 H-5의 참고 항목이었으나 현재 1차 요청 범위에 포함; 범위는 협의 24에서 확인 | 협의 24 | 12.1~12.2절
A-1.3 | A-1 로그인·인증 | 초대 가입·수락 | Phase 1 | 전체 | 초대 | 고객사 관리자의 이메일 초대 → 초대 링크 수락 → 비밀번호 설정 순서의 가입 | 비밀번호 8자 이상, 영문·숫자·특수문자 중 2종 이상; 초대·세션 예외는 협의 02, 외부 도메인 초대 제한은 협의 23에서 협의 | 협의 02, 협의 23 | 12.3절
A-1.4 | A-1 로그인·인증 | 세션·로그아웃 | Phase 1 | 전체 | 전역 | 30분 미사용 시 세션 만료; 로그인 유지 옵션·로그아웃 제공 | 로그인 유지 최대 기간과 미사용 만료 조건의 우선순위 미정 | 협의 02 | 12.3절
A-1.5 | A-1 로그인·인증 | SSO | Phase 2 | 전체 | 로그인 | 구글·카카오·SAML 방식의 통합 로그인(SSO) 제공 | 후속 범위, 1차 견적과 별도 산정 | 협의 01 | 12.2~12.3절
A-2.1 | A-2 역할·프로젝트 기반 권한 통제 | 서버 측 권한 검증 | Phase 1 | 시스템 | 전역 | 역할·프로젝트 기준의 조회·수정·상태 변경 권한 확인; 작성 중 요청의 작성자 단독 조회 | 취소·회수로 작성 중에 돌아간 요청도 작성자 단독 조회; 고객사 관리자는 소속 고객사 전체 프로젝트 접근 가능, 솔루션 운영 담당자는 대상 프로젝트 권한·접근 기간 별도 부여; 과거 이력 조회 예외는 협의 18에서 확인 | 협의 18 | 2.2~2.4절
A-2.2 | A-2 역할·프로젝트 기반 권한 통제 | 6개 역할 모델 | Phase 1 | 시스템 | 전역 | 요청자·검수자·대표 검수자·승인자·고객사 관리자·솔루션 운영 담당자의 6개 역할 구분 | 기존 관리자 역할의 고객사 관리자·솔루션 운영 담당자 분리; 납품 방식·권한 정책에 따른 변동 범위는 협의 18에서 협의 | 협의 18 | 2.2~2.4절
A-2.3 | A-2 역할·프로젝트 기반 권한 통제 | 요청자·검수자 상호배제 | Phase 1 | 시스템 | 관리 | 같은 프로젝트 안에서 요청자·검수자 역할의 동시 부여 금지(역할은 프로젝트별 부여) |  |  | 2.2~2.4절
A-2.4 | A-2 역할·프로젝트 기반 권한 통제 | 메뉴·주소·API 동일 권한 | Phase 1 | 시스템 | 전역 | 메뉴 미표시 기능의 직접 주소·API 접근에도 동일한 권한 검증 적용 |  |  | 2.2~2.4절
A-3.1 | A-3 데이터 구조: 고객사>프로젝트>요청>콘텐츠 | 고객사>프로젝트>요청>콘텐츠 | Phase 1 | 시스템 | 전역 | 고객사·프로젝트·요청·콘텐츠의 4계층 데이터 구분 |  |  | 2.1절, 3.1절, 부록
A-3.2 | A-3 데이터 구조: 고객사>프로젝트>요청>콘텐츠 | 요청 단위 상태·검수 차수 | Phase 1 | 시스템 | 전역 | 요청 단위의 상태·검수 차수 관리, 소속 콘텐츠의 요청 상태 준용; 차수 1회 증가는 요청자의 문안 수정을 포함한 확인 요청 응답·회수 후 재요청·승인자 수정 요청, 차수 유지는 코멘트만 한 응답·검수자 수정·취소 후 재요청 |  |  | 3.1절, 6.3절, 부록
A-3.3 | A-3 데이터 구조: 고객사>프로젝트>요청>콘텐츠 | 콘텐츠 버전 관리 | Phase 1 | 시스템 | 전역 | 문안·파일의 버전 저장 |  |  | 2.1절, 3.1절, 부록
A-4.1 | A-4 메뉴 구조(업무/관리 2단) | 업무 메뉴 | Phase 1 | 전체 | 좌측 메뉴 | 요청·검수·승인·콘텐츠 메뉴 제공 |  |  | 10.1절
A-4.2 | A-4 메뉴 구조(업무/관리 2단) | 관리 메뉴(역할 구분) | Phase 1 | 고객사 관리자·솔루션 운영 담당자 | 좌측 메뉴 | 고객사 관리자용 메뉴와 솔루션 운영용 메뉴의 구분 표시 | 기획서 10.1절의 역할별 1차·후속 메뉴 구분 적용; 권한 변동 범위는 협의 18에서 확인 | 협의 18 | 10.1절
A-4.3 | A-4 메뉴 구조(업무/관리 2단) | 승인 메뉴 조건 노출 | Phase 1 | 승인자 | 좌측 메뉴 | 승인 단계 사용 고객사에서 승인자 권한 보유 시에만 승인 메뉴 표시 |  |  | 10.1절
A-5.1 | A-5 프로덕트 내부 멀티탭 | 탭 열기·이동·종료 | Phase 1 | 전체 | 상단 탭 | 사용 권한이 있는 메뉴·콘텐츠의 새 탭 열기; 탭별 화면 상태 유지와 개별 종료 | 동시에 열 수 있는 탭 수와 탭별 화면 상태 보존 범위 미정 | 협의 20 | 10.2절
A-5.2 | A-5 프로덕트 내부 멀티탭 | 미저장 종료 경고 | Phase 1 | 전체 | 상단 탭 | 미저장 변경 내용이 있는 탭의 종료 전 경고 |  |  | 10.2절
A-5.3 | A-5 프로덕트 내부 멀티탭 | 교정 결과 탭 이동 | Phase 1 | 전체 | 상단 탭 | 다른 탭의 교정 결과 카드 선택 시 해당 탭 전환, 대상 위치로 이동 |  |  | 10.2절
A-6.1 | A-6 업무 현황 대시보드(역할별) | 역할별 지표 | Phase 1 | 전체 | 대시보드 | 역할별 지표 표시. 요청자: 내 요청 상태별 현황·납기 임박, 검수자: 내 검수 대기·진행·확인 요청, 대표 검수자: 배정 대기·지연·검수자별 업무량, 승인자: 승인 대기, 고객사 관리자: 프로젝트별 진행·실적 | 역할별 지표 적용; 솔루션 운영 담당자 전용 대시보드의 범위 확인 필요 | 협의 07 | 8.3절
A-6.2 | A-6 업무 현황 대시보드(역할별) | 납기 임박 기준 | Phase 1 | 시스템 | 대시보드 | 확정 납기 D-3 이내 요청의 납기 임박 표시 | 달력일·영업일 구분, 날짜 경계, 고객사별 변경 가능 여부는 협의 08에서 확인 | 협의 07, 협의 08 | 8.2~8.3절
A-7.1 | A-7 업무 알림 | 다음 행동 책임자 알림 | Phase 1 | 시스템 | 알림 센터 | 행동 수행자를 제외한 중복 없는 알림; 승인 대기 전환 시 해당 요청을 승인할 수 있는 승인자 전원 알림 | 업무 상황별 알림 대상은 기획서 9.1절 적용 | 협의 10 | 9.1절
A-7.2 | A-7 업무 알림 | 읽음·완료 구분 | Phase 1 | 전체 | 알림 센터 | 알림 읽음 상태와 업무 완료 상태의 별도 관리 |  | 협의 10 | 9.1절
A-7.3 | A-7 업무 알림 | 재통지 정책 | Phase 1 | 시스템 | 알림 센터 | 미처리·납기 임박 조건의 재알림; 납기 임박 재알림은 1·2회차 제품 내 알림, 3회차 제품 내 알림+이메일 | 재통지 간격·횟수 산정·중단·재시작 조건, 일반 미처리 알림에 같은 채널 규칙을 적용할지 여부는 협의 10에서 협의; 고객사(납품처)에 따라 채널·간격 변동 가능 | 협의 10 | 9.1절
A-7.4 | A-7 업무 알림 | 알림→요청 이동 권한확인 | Phase 1 | 시스템 | 알림 센터 | 알림에서 요청으로 이동할 때 접근 권한 재확인 |  | 협의 10 | 9.1절
A-8.1 | A-8 접근 차단 안내 | 권한 없는 접근 차단 | Phase 1 | 시스템 | 차단 안내 | 접근 권한이 없는 요청 열람 시 접근 차단 안내 화면 표시 |  |  | 2.3절
A-9.1 | A-9 프로필·개인 설정 | 프로필 변경 | Phase 1 | 전체 | 내 설정 | 본인 수정 항목의 이름·소속 한정; 이메일·역할·권한은 고객사 관리자가 변경 | 화면·서버 권한 확인에 같은 기준 적용; 이메일 변경 시 인증·변경 이력 처리는 협의 13에서 확인 | 협의 13 | 12.3절
A-9.2 | A-9 프로필·개인 설정 | 테마 | Phase 2 | 전체 | 내 설정 | 밝은 화면(라이트)·어두운 화면(다크) 테마 제공 | 후속 범위, 1차 견적과 별도 산정; 1차 필수 아님 | 협의 24 | 12.2절
B-1.1 | B-1 요청 작성·편집 | 공통 입력 | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 제목·유형·희망 납기·목적·대상·배경 필수 입력, 캠페인 선택 입력; 활성 유형만 선택 가능 |  |  | 4.1절
B-1.2 | B-1 요청 작성·편집 | 자동/수동 저장 | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 자동 저장 기본 제공, 수동 저장 병행; 저장 중·저장됨·실패 구분 표시, 중복 생성 방지 | 자동 저장 주기, 실패 시 재시도, 중복 제출 방지 방식 확인 | 협의 20 | 4.1절
B-2.1 | B-2 유형별 콘텐츠 입력 (알림톡·문자·RCS) | 알림톡 | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 승인 템플릿·본문·변수·버튼 입력 |  | 협의 03 | 4.2절
B-2.2 | B-2 유형별 콘텐츠 입력 (알림톡·문자·RCS) | 문자 | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 발신자·본문 입력, 수신거부·고객센터 안내 포함 여부 지정 |  | 협의 03 | 4.2절
B-2.3 | B-2 유형별 콘텐츠 입력 (알림톡·문자·RCS) | RCS | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 제목·본문·이미지·이미지 설명·카드 수·버튼 입력 |  | 협의 03 | 4.2절
B-2.4 | B-2 유형별 콘텐츠 입력 (알림톡·문자·RCS) | 길이 한도(채널 규격) | Phase 1 | 시스템 | 요청 작성 | 채널 규격 적용; 1차 제시값은 알림톡 본문 1,000자·버튼 5개·버튼명 14자, SMS 90바이트·LMS 2,000바이트; 규격 버전·RCS 한도·인코딩은 협의 03에서 확인 | 규격 버전·RCS 상세 한도·문자 인코딩·변수 치환 기준은 협의 03에서 확인; 제시 수치는 외부 규격 미검증값; SMS→LMS 전환 시 안내의 채택 여부는 협의 23에서 협의 | 협의 03, 협의 23 | 4.2절
B-3.1 | B-3 자유입력형 (텍스트+첨부) | 직접 입력·변수·제목 | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 텍스트 직접 입력, 변수 삽입 |  |  | 4.3절
B-3.2 | B-3 자유입력형 (텍스트+첨부) | 첨부 등록·분량·검수 범위 | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 파일 분량·실제 검수 범위의 페이지·행·슬라이드·줄·장 단위 입력 |  | 협의 04 | 4.3절
B-3.3 | B-3 자유입력형 (텍스트+첨부) | 파일 검증 | Phase 1 | 시스템 | 요청 작성 | 첨부 1차 제시값(요청당 10개·파일당 50MB)과 허용 확장자 확인; 실제 파일 형식(MIME) 검증·바이러스 검사 적용, 형식 불일치 파일 차단 | 허용 형식: PDF·DOCX·HWP·XLSX·PPTX·TXT·PNG·JPG; 총용량, 검사 대기·실패 처리는 협의 04에서 협의 | 협의 04 | 4.3절
B-3.4 | B-3 자유입력형 (텍스트+첨부) | 첨부 시 교정 비활성 | Phase 1 | 시스템 | 요청 작성 | 첨부파일 존재 시 교정 버튼·결과 비활성화; 첨부파일 삭제 시 재활성화 |  | 협의 04 | 4.3절
B-4.1 | B-4 XLSX 대량 등록 | 업로드·파싱 | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 알림톡·문자 파일의 열 구성 읽기(파싱), 첫 행의 열 제목 사용 |  | 협의 05 | 4.4절
B-4.2 | B-4 XLSX 대량 등록 | 행별 검증·선택 | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 오류 행 제외 및 제외 사유 안내, 오류 없는 행만 반영 |  | 협의 05 | 4.4절
B-4.3 | B-4 XLSX 대량 등록 | 템플릿·샘플 | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 등록 양식(템플릿) 다운로드, 샘플 데이터 제공 |  | 협의 05 | 4.4절
B-4.4 | B-4 XLSX 대량 등록 | 최대 행 수 | Phase 1 | 시스템 | 요청 작성 | 등록 가능 행 수의 제한값 제안 요청 후 협의 확정 | 제한값은 처리 성능·비용 근거와 함께 제안 요청; 처리 시간 목표·실패 복구 합의 필요 | 협의 05 | 4.4절
B-5.1 | B-5 변수 검색·삽입·신규 등록 | 키워드 검색·삽입 | Phase 1 | 요청자·배정 검수자 | 요청 작성·검수 | 현재 프로젝트에서 사용 가능한 변수만 검색·삽입 | 직접 입력 없이 검색 결과에서 선택; 편집은 각 역할에 허용된 요청 상태에서만 가능 | 협의 14 | 4.5절
B-5.2 | B-5 변수 검색·삽입·신규 등록 | 신규 등록·검증 | Phase 1 | 전체 | 요청 작성 | 변수 고유 키·중복 여부·자료형 검증, 등록자·이력 기록 | 변수 키의 프로젝트 내 중복 금지·공백 불허; 값의 자료형 검증; 세부 형식·대소문자 구분·변경 영향은 협의 14에서 확인 | 협의 14 | 4.5절
B-6.1 | B-6 텍스트 교정 | 교정 실행·결과 카드 | Phase 1 | 요청자 | 요청 작성 | 사용자 선택에 따른 교정 실행; 결과 카드 표시, 해당 문안 위치로 이동 | 출시 시 필수 구현 기능; 사용자의 제출·검수 완료를 위한 필수 절차는 아님 | 협의 15 | 4.6절, 11.4절
B-6.2 | B-6 텍스트 교정 | 유형별 교정 데이터셋 시드 | Phase 1 | 시스템 | - | 유형·고객사별 교정 데이터셋의 초기 데이터(시드) 제공; 기본 배정·연결·확인 화면은 E-7.1(P1), 배포·복원은 E-7.2(P2) | 와이어링크의 교정 엔진 동작 명세·유형별 시드·기대결과 제공(견적 확정 전, 협의 15); 1차 배정·연결 UI와 후속 배포·복원 UI 구분 | 협의 15 | 4.6절, 11.4절
B-7.1 | B-7 요청 복제 | 복제→새 작성 중 | Phase 1 | 요청자 | 요청 목록 | 기존 요청 복제를 통한 새 작성 중 요청 생성 |  |  | 4.1절
B-8.1 | B-8 검수 요청(제출) | 제출 조건 검증 | Phase 1 | 시스템 | 요청 작성 | 유형별 필수값·연결값 확인; 교정 결과와 현재 내용의 불일치 표시 |  |  | 4.8절
B-8.2 | B-8 검수 요청(제출) | 배정 대기 전환 | Phase 1 | 시스템 | 요청 작성 | 필수 항목 누락 없음 확인 후 서버 저장, 배정 대기 전환 |  |  | 4.8절
B-9.1 | B-9 요청 취소 | 배정 대기 즉시 취소 | Phase 1 | 요청자 | 요청 상세 | 검수자 배정 전 요청 취소 시 작성 중 복귀, 취소 이력 기록 |  |  | 4.8절
B-10.1 | B-10 회수 요청 | 검수 중 회수 요청 | Phase 1 | 요청자 | 요청 상세 | ‘회수 요청됨’ 표시 유지, 주담당 검수자 처리 대기 |  |  | 5.4절
B-11.1 | B-11 확인 요청 응답 | 답변→검수 중 | Phase 1 | 요청자 | 요청 상세 | 요청자 답변 시 검수 중 전환; 확인 요청·답변의 반복 가능 |  |  | 5.3절
B-12.1 | B-12 결과 확인 | 완료 묶음 조회 | Phase 1 | 프로젝트 조회 권한이 있는 사용자 | 완료 결과 | 완료된 콘텐츠·버전·완료 상태·완료 시각의 고정 표시 |  |  | 7.1절
C-1.1 | C-1 검수(문안 편집) | 검수 중 편집 | Phase 1 | 검수자 | 검수 | 검수 중 상태의 문안·파일 편집 |  |  | 5.2절
C-1.2 | C-1 검수(문안 편집) | 편집 잠금 | Phase 1 | 시스템 | 검수 | 문안별 편집 잠금·잠금 해제 제공 | 편집 잠금의 만료·강제 해제·장애 복구 방식 확인 | 협의 20 | 5.2절
C-1.3 | C-1 검수(문안 편집) | 저장 버전 비교 | Phase 1 | 시스템 | 검수 | 최신 내용 덮어쓰기 방지를 위한 저장 버전 비교; 파일 수정본의 새 버전 저장 | 동시 저장 시 충돌 처리, 재조회 방식, 사용자 선택 방법 확인 | 협의 20 | 5.2절
C-2.1 | C-2 확인 요청 보내기 | 질문→확인 요청 전환 | Phase 1 | 검수자 | 검수 | 요청 전체의 확인 요청 상태 전환, 질문·대상 콘텐츠 기록 |  |  | 5.3절
C-3.1 | C-3 검수 의견 등록 | 의견 등록 | Phase 1 | 검수자 | 검수 | 검수 의견 기록 |  |  | 5.2절
C-4.1 | C-4 전체 텍스트 교정 (다건 일괄) | 일괄 검사·카드 | Phase 1 | 검수자 | 검수 | 등록 문안 일괄 검사, 문안별 결과 카드 표시 | 1차 교정 시드 기반 일괄 검사 실행; 엔진 상세·성능 조건은 협의 15에서 합의 | 협의 15 | 4.6절
C-4.2 | C-4 전체 텍스트 교정 (다건 일괄) | 첨부 자유입력형 검사 제외 | Phase 1 | 시스템 | 검수 | 첨부파일이 있는 자유입력형 콘텐츠의 검사 제외 |  |  | 4.6절
C-5.1 | C-5 검수 완료 처리 | 완료·상태 전환 | Phase 1 | 주담당 | 검수 | 공동 검수 결과 확인 후 검수 완료 또는 승인 대기 전환 |  |  | 5.5절
C-6.1 | C-6 회수 승인·거절 | 회수 처리 | Phase 1 | 주담당 | 검수 | 회수 승인 시 작성 중 복귀·배정 해제; 거절 시 검수 중 상태 유지 |  |  | 5.4절
C-7.1 | C-7 검수자 배정·주담당 지정 | 복수 배정+주담당 | Phase 1 | 대표 검수자 | 배정 관리 | 검수자 1명 이상 배정, 주담당 검수자 1명 지정 |  |  | 5.1절
C-8.1 | C-8 검수자 변경·인수인계 | 변경·인수인계 | Phase 1 | 대표 검수자 | 배정 관리 | 검수자 변경 시 사유·인수인계 내용 입력, 기존 기록 보존; 요청 상태별 변경 제한 적용 |  |  | 5.1절
C-9.1 | C-9 납기·긴급도 확정 | 확정·기록 | Phase 1 | 고객사 관리자·대표 검수자·승인자 | 배정 관리 | 희망 납기 보존; 확정 납기·긴급도 결정·변경, 변경 전후 값 기록; 1차에는 고객사 관리자·대표 검수자·승인자 변경 가능, 승인 대기 중에는 승인자만 변경 가능, 고객사(납품처) 업무 절차에 따라 변동 가능 | 고객사별 조정 방식은 협의 18에서 협의; 검수자 배정 권한과 납기 변경 권한의 구분; 최종 완료 상태의 납기·긴급도 변경 불가 | 협의 08, 협의 18 | 8.1절
C-10.1 | C-10 배정 관리 화면 | 현황·업무량 | Phase 1 | 대표 검수자 | 배정 관리 | 배정 대기·지연·납기 임박(D-3) 요청과 검수자별 업무량 표시; 글자 수는 변수 치환 전 원문 기준 공백 포함 계산; 파일 검수량의 단위별 표시, 서로 다른 단위 합산 금지 | 납기 임박의 날짜 경계, 글자 수의 제목·버튼·줄바꿈 포함 여부는 협의 08에서 확인 | 협의 07, 협의 08 | 8.2절
C-11.1 | C-11 실적 보고 | 실적 집계 | Phase 1 | 대표 검수자·고객사 관리자 | 실적 | 접수된 요청 집단의 완료율을 기간·프로젝트·사용자별로 집계; 집계 기간 경계에 한국 표준시(KST) 적용 | 완료율 분모는 조회 기간에 접수된 요청 수; 분자·재접수·측정 시점, 분모 0인 경우의 처리 확인 필요; 역할별 조회 범위는 기획서 2.3절 준용 | 협의 07, 협의 08, 협의 09 | 8.2절
D-1.1 | D-1 승인 큐 | 프로젝트 공용 큐 | Phase 1 | 승인자 | 승인 | 프로젝트 승인자의 권한 범위 내 승인 대기 요청 공용 목록 제공 |  |  | 6.1절
D-2.1 | D-2 승인 검토·승인 처리 | 검토·승인 | Phase 1 | 승인자 | 승인 | 버전·검수자 고정; 해당 요청을 승인할 수 있는 승인자 1인의 승인; 승인 대기 중 납기·긴급도 변경 권한은 승인자 한정 | 해당 요청의 요청자·배정 검수자·주담당은 승인자 역할이 있어도 승인 불가(기획서 6.1절) | 협의 19 | 6.1~6.2절
D-2.2 | D-2 승인 검토·승인 처리 | 승인자 부재 처리 | Phase 1 | 시스템 | 승인 | 활성 승인자 부재 시 승인 대기 전환 차단; 고객사 관리자에게 승인자 지정 요청, 요청자·대표 검수자에게 업무 지연 알림 | 임시 승인 위임 미제공; 활성 승인자는 있으나 해당 요청의 적격 승인자가 없는 경우에도 같은 절차를 적용할지 여부는 협의 19에서 협의; 기존 협의표 D-2에 해당 | 협의 19 | 6.1절
D-3.1 | D-3 수정 요청(반려) | 반려·재검수 | Phase 1 | 승인자 | 승인 | 수정 사유·위치·기대 내용 기록, 검수 중 복귀; 검수 차수 1회 증가 |  |  | 6.3절
E-1.1 | E-1 프로젝트 관리 | 프로젝트 기본 관리(CRUD)·대표 검수자 | Phase 1 | 고객사 관리자 | 관리 | 프로젝트 생성·수정, 사용 상태·대표 검수자·참여 범위 관리 |  |  | 11.1절
E-2.1 | E-2 변수 관리 | 변수 목록·사용 상태 | Phase 1 | 고객사 관리자 | 관리 | 프로젝트별 변수 목록·사용 상태 관리 | 변수 키의 프로젝트 내 중복 금지·공백 불허; 중복 등록 차단 규칙의 목록 관리 동일 적용 | 협의 14 | 4.5절, 11.1절
E-3.1 | E-3 사용자·권한 관리 | 초대·비활성 | Phase 1 | 고객사 관리자 | 관리 | 사용자 초대·비활성화, 이력 보존 |  | 협의 02 | 11.1~11.2절
E-3.2 | E-3 사용자·권한 관리 | 역할·권한·인수인계 | Phase 1 | 고객사 관리자 | 관리 | 역할 부여, 프로젝트 권한·진행 업무 인수인계 관리 | 이메일·역할·권한은 고객사 관리자가 변경; 역할 변경에 따른 기존 접근 범위 자동 확대 없음(기획서 2.2절) | 협의 13, 협의 18 | 11.1~11.2절
E-4.1 | E-4 고객사 설정 | 운영 설정 | Phase 1 | 고객사 관리자 | 관리 | 승인 단계 사용 여부의 읽기 전용 표시; 알림 채널·납기 임박 기준 등 운영 항목 관리 | 설정 항목: 고객사명·도메인·승인 단계 사용 여부·알림 채널·납기 임박 기준; 도메인·승인 단계 사용 여부는 읽기 전용 | 협의 08, 협의 10, 협의 12 | 11.1절
E-5.1 | E-5 유형·목업 관리 | 콘텐츠 유형 활성/비활성 | Phase 1 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 기본 운영에 필요한 콘텐츠 유형별 사용 상태 관리 |  |  | 11.3절, 12.1절
E-5.2 | E-5 유형·목업 관리 | 목업 등록·관리 고도화 | Phase 2 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 목업 템플릿 등록·관리 | 1차에는 목업 열람용 시드 제공; 등록·관리 고도화는 후속, 목업 정교화 수준은 협의 |  | 4.7절, 11.3절, 12.2절
E-6.1 | E-6 가이드·체크리스트 관리 | 가이드 변경·배포 | Phase 2 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 가이드·체크리스트·변경 이력 관리 | 1차에는 읽기 전용 열람(F-5.1)·시드 제공; 관리·변경 이력은 후속 범위 |  | 4.7절, 12.2절
E-7.1 | E-7 교정 데이터셋 검토·배포 | 데이터셋 배정·연결·확인 | Phase 1 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 고객사×콘텐츠 유형 조합 표에서 유효 데이터셋의 배정·연결·확인 | 기본 운영 화면의 1차 범위; 유효 데이터셋 데이터 모델은 E-8.1, 배포·복원은 후속 E-7.2 | 협의 15 | 11.4절
E-7.2 | E-7 교정 데이터셋 검토·배포 | 배포 파이프라인·복원 | Phase 2 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 초안 작성 → 충돌 검사 → 변경 비교 → 배포 순의 진행; 변경 불가 배포 묶음, 과거 버전 복원·이력 관리 제공 | 1차 데이터 모델(E-8.1)과 후속 배포·복원 기능의 구현 경계는 협의 15에서 합의 | 협의 11, 협의 15 | 11.4절
E-8.1 | E-8 유형별 가이드·교정 데이터셋 | 유형별 유효 데이터셋 모델 | Phase 1 | 시스템 | - | 고객사·콘텐츠 유형별 유효 데이터셋 1개를 연결하는 데이터 모델 구현, 초기 데이터(시드) 제공; 배정·연결 화면은 E-7.1에서 제공 | 기본 데이터 모델·시드는 1차 범위; 자동 조합·충돌 자동 해결은 후속 범위; E-7.1과 함께 산정할 때 공수 중복 기재 금지 | 협의 15 | 11.4절
E-8.2 | E-8 유형별 가이드·교정 데이터셋 | 충돌 자동 해결 | Phase 2 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 공통 기준·유형별 기준 충돌의 해결 도구 제공 | 배포 관리(E-7.2) 연계 후속 기능; 자동 해결 범위·검토 개입 방식 합의 필요 | 협의 15 | 11.4절
E-9.1 | E-9 오탐·개선 의견 처리 | 접수·검토·회신 | Phase 2 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 오탐·개선 의견, 고객사 기준 제안의 접수·검토·반영·미반영 상태 관리; 처리 결과·실제 적용 버전 회신 | P2 후속 범위, 1차 견적과 별도 산정; 오탐·개선 의견과 고객사 기준 제안(프로토타입 「기준 제안」 탭) 처리를 함께 포함 |  | 11.5절
E-10.1 | E-10 공지 관리 | 고객사·프로젝트 공지 | Phase 1 | 고객사 관리자 | 관리 | 고객사·프로젝트 공지의 작성·수정·철회, 즉시 게시 | 예약 게시의 1차 포함 여부, 예약 변경·철회 방식, 공수는 협의 11에서 확인 | 협의 11 | 9.2절
E-10.2 | E-10 공지 관리 | 공통 운영·기준 변경 공지 | Phase 2 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 공통 운영 공지·기준 변경 공지 제공 | 두 공지 모두 후속 범위; 기준 변경 공지에 한해 배포 묶음 연결, 해당 묶음의 적용 시점 준용 | 협의 11 | 9.2절
E-11.1 | E-11 고객사(테넌트) 관리 [신규] | 고객사 생성·목록·확인 | Phase 1 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 고객사 생성, 등록 고객사 목록·상세 정보 확인 | 고객사 콘텐츠 접근 시 대상 프로젝트 권한·접근 기간·조회/수정/내보내기 이력 적용; 상세 운영 범위는 협의 22에서 확인; 중복 도메인의 고객사 생성 차단 여부는 협의 23에서 협의 | 협의 22, 협의 23 | 11.2~11.3절
E-11.2 | E-11 고객사(테넌트) 관리 [신규] | 고객사 비활성 | Phase 1 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 이력 보존을 위해 비활성화로 처리; 물리 삭제(완전 삭제)는 1차 범위에서 제외 | 비활성 처리만 제공; 물리 삭제는 이번 범위에서 제외하며 필요 시 후속 협의 | 협의 22 | 11.2~11.3절
E-12.1 | E-12 초기 설정·시드 운영 [신규] | 프로젝트·사용자 시드 배정 | Phase 1 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 고객사별 초기 프로젝트·사용자 설정 | 고객사별 초기 프로젝트·사용자·권한 설정 범위는 협의 22에서 확인 | 협의 22 | 11.3절, 12.1절
E-12.2 | E-12 초기 설정·시드 운영 [신규] | 샘플/시드 데이터 운영 | Phase 1 | 솔루션 운영 담당자 | 운영 관리 화면 | 샘플 요청·콘텐츠와 유형별 교정 규칙 시드 데이터 관리 | 샘플 초기화 범위, 실제 고객사 운영 데이터와의 분리 여부·영향 확인 | 협의 22 | 11.3절, 12.1절
F-1.1 | F-1 통합 히스토리 | 통합 로그·차수 구분 | Phase 1 | 전체 | 요청 상세 | 요청·콘텐츠 로그의 발생 시각순 표시; 검수 차수 변경 위치의 구분선 표시 |  | 협의 17 | 7.3~7.4절
F-1.2 | F-1 통합 히스토리 | 보존 기간 | Phase 1 | 시스템 | - | 업무 로그·업무 이력 무삭제 보존; 접근·내보내기 로그 보존 기간은 협의 17에서 협의 후 확정 예정(1차 답변: 3년까지 허용) | 접근·내보내기 로그의 “3년까지 허용” 조건부 답변; 정확한 기간·기산일·파기 방식은 협의 17에서 협의 | 협의 17 | 7.3~7.4절
F-2.1 | F-2 콘텐츠 검색·보관 | 검색·조회·후속 요청 | Phase 1 | 전체 | 콘텐츠 | 최종 완료본 검색·조회, 후속 요청 작성 | 조회는 고객사·프로젝트 권한 준용; 공개·비공개 설정은 후속 기능 F-2.2 | 협의 16 | 7.2절
F-2.2 | F-2 콘텐츠 검색·보관 | 공개 범위 등 추가 기능 | Phase 2 | 전체 | 콘텐츠 | 공개·비공개 등 추가 기능 제공 | P2 전용; 프로젝트 전체 조회 원칙과 공개·비공개 권한은 후속 단계에서 재협의 | 협의 16 | 7.2절
F-3.1 | F-3 요청 목록 검색 | 다조건 검색 | Phase 1 | 전체 | 요청 목록 | 제목·요청 ID·유형·요청 상태·대표 검수자·주담당 검수자·배정 검수자·확정 납기·접수일 조합 검색; 작성 중 요청의 작성자 단독 표시 | 요청 취소·회수로 작성 중에 돌아간 경우에도 작성자 단독 조회; 과거 이력 조회 예외는 협의 18에서 확인 | 협의 18 | 7.2절, 2.3절
F-4.1 | F-4 완료 원본 반출 | 문안 XLSX 내보내기 | Phase 1 | 프로젝트 조회 권한이 있는 사용자 | 완료 결과 | 기획서 7.1절의 10개 항목 기준 실제 XLSX 파일 생성, 내보내기 이력 기록; 열 이름·순서·형식은 샘플 확인 후 확정(협의 06) | 고객사·프로젝트 권한 적용; 샘플 파일의 열 이름·순서·형식은 협의 06에서 협의 후 확정; 실제 파일 생성·다운로드의 견적 포함 | 협의 06 | 7.1절
F-4.2 | F-4 완료 원본 반출 | 첨부 최종본 묶음 | Phase 1 | 프로젝트 조회 권한이 있는 사용자 | 완료 결과 | 최종 완료 파일·버전 명세의 일괄 묶음 다운로드 | 고객사·프로젝트 권한 적용; 다운로드 실패·재시도·접근 권한 재확인, 버전 명세 형식은 협의 04·06에서 확인 | 협의 04, 협의 06 | 7.1절
F-4.3 | F-4 완료 원본 반출 | 문안 복사 | Phase 1 | 프로젝트 조회 권한이 있는 사용자 | 완료 결과 | 문안 개별 복사 | 기존 협의표 F-4의 문안 개별 복사에 해당 |  | 7.1절
F-5.1 | F-5 작성 가이드·목업 열람 | 읽기 전용 열람 | Phase 1 | 전체 | 가이드 | 가이드·체크리스트·목업 참고(열람은 필수 절차 아님) |  |  | 4.7절
F-6.1 | F-6 공지 열람 | 공지 노출 | Phase 1 | 전체 | 공지 | 접근 권한 범위의 공지 목록·상세 내용 표시 |  |  | 9.2절